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OBEC HVOZDEC	V Praze dne 21. 8. 2026
k rukám paní starostky - Ing. Michaela Košvicová
Věc: Harmonogram a postup realizace optické sítě v obci Hvozdec
Vážená paní starostko,
v návaznosti na Váš požadavek Vám zasíláme aktuální pracovní harmonogram zahájení a realizace výstavby optické sítě v obci Hvozdec.
S ohledem na charakter stavby bude realizace probíhat postupně po jednotlivých pracovních úsecích tak, aby na sebe navazovaly zemní práce, pokládka infrastruktury, realizace přípojek a následné technologické práce.
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ
25.–27. 8. 2026
Zahájení výkopových prací v prvních realizačních úsecích. Současně bude probíhat pokládka trubiček do výkopů, osazování kabelových komor a šachet, rozvaděčů, spojek, markerů a výstražných fólií. V technicky dokončených úsecích budou postupně zahajovány také práce spojené se zafukováním.
31. 8.–4. 9. 2026
Pokračování zemních prací v dalších úsecích stavby, realizace tzv. digitální cesty a pokládka jednotlivých prvků optické infrastruktury. V již připravených úsecích bude současně probíhat zafukování optických prvků a jejich následné spojování a svařování.
POSTUP REALIZACE STAVBY
Samotná výstavba bude probíhat průběžně po jednotlivých úsecích. Nejprve bude v dané lokalitě realizována hlavní trasa optické sítě na obecních a dalších dotčených pozemcích. Společně s ní budou připravovány odbočení a trasy směrem k jednotlivým nemovitostem.
Přípojky k nemovitostem budou realizovány postupně v návaznosti na dokončování hlavní trasy v konkrétním úseku. Cílem je, aby práce na hlavní trase a přípojkách na sebe bezprostředně navazovaly a nebylo nutné se do již dokončených úseků opakovaně vracet.
Po stavební přípravě jednotlivých úseků bude následovat zafukování optických kabelů, montáž a svařování optických spojů a další technologické práce potřebné k dokončení sítě.
Výše uvedený harmonogram představuje aktuální plán organizace prací. Vzhledem k charakteru liniové stavby může být průběžně upravován zejména s ohledem na místní podmínky, stav a vytýčení stávajících inženýrských sítí, klimatické podmínky nebo jiné okolnosti zjištěné při realizaci.
Podrobné rozdělení postupu prací podle jednotlivých ulic a konkrétních lokalit budeme obci průběžně upřesňovat podle nasazení pracovních čet a postupu stavby, vždy před zahájením prací v daném úseku.
Naším cílem je zároveň koordinovat realizaci tak, aby byl dopad stavebních prací na obyvatele obce a běžný provoz jednotlivých lokalit co nejmenší.
O dalším postupu a případných změnách harmonogramu budeme obec průběžně informovat.
S pozdravem
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