OBEC HVOZDEC	V Praze dne 21. 8. 2026

k rukám paní starostky - Ing. Michaela Košvicová

Věc: Harmonogram a postup realizace optické sítě v obci Hvozdec

Vážená paní starostko,

v návaznosti na Váš požadavek Vám zasíláme aktuální pracovní harmonogram zahájení a realizace výstavby optické sítě v obci Hvozdec.

S ohledem na charakter stavby bude realizace probíhat postupně po jednotlivých pracovních úsecích tak, aby na sebe navazovaly zemní práce, pokládka infrastruktury, realizace přípojek a následné technologické práce.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

25.–27. 8. 2026

Zahájení výkopových prací v prvních realizačních úsecích. Současně bude probíhat pokládka trubiček do výkopů, osazování kabelových komor a šachet, rozvaděčů, spojek, markerů a výstražných fólií. V technicky dokončených úsecích budou postupně zahajovány také práce spojené se zafukováním.

31. 8.–4. 9. 2026

Pokračování zemních prací v dalších úsecích stavby, realizace tzv. digitální cesty a pokládka jednotlivých prvků optické infrastruktury. V již připravených úsecích bude současně probíhat zafukování optických prvků a jejich následné spojování a svařování.

POSTUP REALIZACE STAVBY

Samotná výstavba bude probíhat průběžně po jednotlivých úsecích. Nejprve bude v dané lokalitě realizována hlavní trasa optické sítě na obecních a dalších dotčených pozemcích. Společně s ní budou připravovány odbočení a trasy směrem k jednotlivým nemovitostem.

Přípojky k nemovitostem budou realizovány postupně v návaznosti na dokončování hlavní trasy v konkrétním úseku. Cílem je, aby práce na hlavní trase a přípojkách na sebe bezprostředně navazovaly a nebylo nutné se do již dokončených úseků opakovaně vracet.

Po stavební přípravě jednotlivých úseků bude následovat zafukování optických kabelů, montáž a svařování optických spojů a další technologické práce potřebné k dokončení sítě.

Výše uvedený harmonogram představuje aktuální plán organizace prací. Vzhledem k charakteru liniové stavby může být průběžně upravován zejména s ohledem na místní podmínky, stav a vytýčení stávajících inženýrských sítí, klimatické podmínky nebo jiné okolnosti zjištěné při realizaci.

Podrobné rozdělení postupu prací podle jednotlivých ulic a konkrétních lokalit budeme obci průběžně upřesňovat podle nasazení pracovních čet a postupu stavby, vždy před zahájením prací v daném úseku.

Naším cílem je zároveň koordinovat realizaci tak, aby byl dopad stavebních prací na obyvatele obce a běžný provoz jednotlivých lokalit co nejmenší.

O dalším postupu a případných změnách harmonogramu budeme obec průběžně informovat.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Peter Hajnala, PhD., MBA

projektový manažer

Fiber Gamma s.r.o.